Приложение№2 к отчету об исполнении «Программы социально- экономического 
развития муниципального образования
городской округ город Пыть-Яхна 2010-2015 годы» за период 2010-2015 годов

Мониторинг выполнения комплекса мероприятий

Программы социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город  Пыть-Ях на 2010-2015 годы

за период 2010-2015 годов

| Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации | Результат исполнения (целевые показатели) | Объем и источник финансирования | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Демографическая политика |  |  |  |  |  |
| 1.1. Применение механизмов стимулирования рождаемости (содействие в предоставлении организационно-правовых и финансовых механизмов помощи в приобретении детского питания, детской одежды и иным условиям, необходимым для ухода за детьми и их воспитанием; доступность дошкольного образования, консультация, профилактика) | Органы местного самоуправления | 2010-2015 | Разработанные механизмы стимулирования рождаемости | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Управление социальной защиты населения по городу Пыть-Ях в полном объеме осуществляет функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в соответствии с действующим законодательством (81-ФЗ от 19.05.1995 г., 45-оз от 07.07.2004 г.). |
| 1.2. Содействие в реализации государственной миграционной политики, в части привлечения иностранных работников на основе мониторинга потребностей экономики города в специалистах | Отдел по труду и социальным вопросам | 2010-2015 | Мониторинг потребностей экономики города в специалистах. Мониторинг привлечения иностранных работников: контроль над использованием квоты на привлечение иностранных работников. Коэффициент освоения квоты не ниже 0,8. | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В течение периода 2010-2014гг.: ежегодно проводилась работа по освоению квоты ИРС, формировался баланс восполнения трудовых ресурсов. На заседаниях рабочей группы по миграции при трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений проводилась работа по рассмотрению заявок работодателей на привлечение ИРС, согласовывались квоты. Коэффициент освоения квоты превышал показателя 0,8. В связи с вступлением с 01 января 2015 года в действие Федерального закона № 357-ФЗ от 24.11.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», полномочия органов местного самоуправления переданы в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации. На основании решения заседания муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, принято решение об упразднении рабочей группы по миграции при трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. |
| 2. Занятость и трудовые отношения |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содействие в организации эффективного использования местных трудовых ресурсов и занятости населения города | Отдел по труду и социальным вопросам, Департамент образования и молодежной политики | 2013-2015 | Среднегодовой уровень безработицы не более 1,2%. Еженедельный мониторинг состояния городского рынка труда. Содействие занятости молодежи. | Финансирование в рамках целевой программы | В течение отчетного периода: - осуществлялся еженедельный мониторинг состояния городского рынка труда, информация направлялась в Департамент труда и занятости населения ХМАО-Югры; - реализовывались мероприятия целевой программы автономного округа «Содействие занятости населения на 2011-2013 и на период до 2015 года», государственной программы «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы». В рамках реализации мероприятий по активной политике занятости для временного трудоустройства граждан за отчетный период 2013-2015 гг. трудоустроено 1 565 человек. По состоянию на 31.12.2015 года уровень безработицы составил 0,32%. |
| 2.2. Содействие в разработке мероприятий по подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей | Отдел по труду и социальным вопросам | 2010-2015 | Система мер по содействию в подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей | Финансирование в рамках программ | КУ «Пыть-Яхский Центр занятости населения» в рамках реализации государственной программы ХМАО-Югры по содействию занятости организует прохождение профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. За отчетный период 2010-2015гг. профессиональное обучение граждан по рабочим профессиям прошли 345 человек. |
| 2.3. Создание условий для сокращения оттока экономически активного населения за пределы города, в том числе через проведение эффективной работы политики занятости и создания новых рабочих мест | Отдел по труду и социальным вопросам | 2015 | Создание новых рабочих мест. Строительство новых производств и объектов социальной сферы. |  | В 2015 году в рамках государственной программы ХМАО - Югры «Содействие занятости населения в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы», организовано и трудоустроено на постоянные рабочие места 22 человека, из них, 3 человека - из числа незанятых инвалидов, 2 человека - из числа одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, через создание дополнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест, 17 человек – самозанятость безработных граждан. |
| 3. Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация мониторинга удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | Отдел по здравоохранению | Ежегодно (2 раза в год) | Отчет об удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В структурных подразделениях БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская больница» ежегодно проводилось анкетирование по опросу удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. По результатам анкетирования 75% опрошенных удовлетворены качеством медицинской помощи (средний показатель за 2010-2015гг.). В АУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника» средний показатель удовлетворенности пациентов по итогам опросов составил 81%. |
| 3.2. Разработка и внедрение стандартов качества в медицинских учреждениях | Отдел по здравоохранению | 2013-2015 | Работа медицинских учреждений на основе разработанных стандартов качества | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Учреждения здравоохранения в своей работе руководствуются федеральными и региональными порядками и стандартами качества оказания медицинской помощи. В работе используются приказы Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, регламентирующие порядок оказания медицинской помощи. Контроль осуществляется как учреждениями, так и страховыми компаниями обязательного и добровольного медицинского страхования. |
| 3.3. Создание кабинета (отделения) медицинской профилактики, центра здоровья | Отдел по здравоохранению | 2010-2011 | Центр здоровья на базе БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная больница» | За счет средств автономного округа | В 2011 создан и функционирует кабинет медицинской профилактики, в котором ведется работа по организации профилактических мероприятий в образовательных учреждениях. В 2012 году на базе БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская больница» открыт Центр здоровья. |
| 3.4. Внедрение системы менеджмента качества медицинской помощи в ЛПУ города ИСО 9001-2001, с последующим получением сертификата соответствия | Отдел по здравоохранению | 2010 | Система менеджмента качества медицинской помощи в ЛПУ города ИСО 9001-2001, с последующим получением сертификата соответствия | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Во всех лечебно-профилактических учреждениях города проведена работа по сертификации и стандартизации муниципальных учреждений социальной сферы. Проведен обучающий семинар руководителей муниципальных учреждений здравоохранения города по созданию и внедрению системы менеджмента качества, подготовке к сертификации соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Всеми учреждениями здравоохранения получены сертификаты соответствия. |
| 3.5. Доукомплектование современным медицинским оборудованием амбулаторно-поликлинического звена | Отдел по здравоохранению | 2011-2012 | Фактическое проведение мероприятий | В рамках целевых программ: «Современное здравоохранение на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 и на период до 2015 года»; «Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2012 годы». | В рамках целевой программы «Модернизация здравоохранения на территории МО городской округ город Пыть-Ях на 2011 – 2012 годы» в 2011 году приобретен аппарат УЗИ экспертного класса для диагностического отделения городской больницы на сумму 5 528,12 тыс. руб. В рамках целевой программы «Современное здравоохранение МО городской округ Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в 2011 году приобретен фетальный монитор на сумму 499,9 тыс. руб. В 2012 году в рамках целевой программы «Модернизация здравоохранения на территории МО городской округ город Пыть-Ях на 2011 – 2012 годы» приобретено медицинское оборудование для амбулаторно-поликлинического звена на сумму 4 585,00 тыс. руб. За период реализации 2011-2012гг. общая сумма, направленная на реализацию мероприятия составила 10 613,02 тыс.руб. |
| 3.6. Компьютеризация рабочих мест амбулаторно-поликлинических подразделений и скорой помощи | Отдел по здравоохранению | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках программ | В БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» рабочие места амбулаторно-поликлинических подразделений и отделения скорой медицинский помощи полностью компьютеризированы. В АУ «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника» компьютеризация рабочих мест на конец реализации Программы составляет 95%. |
| 3.7. Организация дневного стационара в МБУЗ «Городская больница». | Отдел по здравоохранению | 2010 | Дневной стационар в МБУЗ «Городская больница» | Финансирование в рамках переданных полномочий ОМСУ города | Работа отделения дневного стационара (30 коек) на базе городской больницы организована с 01.09.2010 г. |
| 3.8. Укомплектование кадрами МБУЗ «Городская больница», доукомплектование врачебных ставок врачами специалистами-онкологами, врачами функциональной диагностики, невропатологами и др. | Отдел по здравоохранению | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках переданных полномочий ОМСУ города | В течение отчетного периода 2010-2015гг. постоянно проводилась укомплектованность штатных единиц физическими лицами врачебного и среднего медицинского персонала. На конец реализации Программы (2015 год) укомплектованность врачами составила 62%, средним медицинским персоналом 86%. |
| Всего средств на финансирование направления 3 |  |  |  |  | 10 613,02 тыс.руб. |
| 4. Образование и наука |  |  |  |  |  |
| - Разработка муниципального стандарта безопасности и комфортности пребывания учащихся в общеобразовательных учреждениях города | Департамент образования и молодежной политики | 2010 | Муниципальный стандарт безопасности и комфортности пребывания учащихся в общеобразовательных учреждениях города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Разработаны и утверждены паспорта комплексной безопасности общеобразовательных учреждений, декларации пожарной безопасности. |
| - Разработка муниципального стандарта качества услуги в области школьного образования | Департамент образования и молодежной политики | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги в области школьного образования | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Стандарт качества муниципальных услуг в области школьного образования включен в административный регламент предоставления услуг общего образования. |
| - Разработка муниципального стандарта качества услуги в области дошкольного воспитания | Департамент образования и молодежной политики | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги в области дошкольного воспитания | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Стандарт качества муниципальных услуг в области школьного образования включен в административный регламент предоставления услуг дошкольного образования. |
| - Разработка муниципального стандарта качества услуги в области дополнительного образования детей | Департамент образования и молодежной политики | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги в области дополнительного образования детей | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Стандарт качества муниципальных услуг в области школьного образования включен в административный регламент предоставления услуг дополнительного образования детей. |
| - Разработка нормативов содержания зданий муниципальных образовательных учреждений на основании утвержденных стандартов | Департамент образования и молодежной политики | 2011 | Нормативы содержания зданий образовательных учреждений на основании принятого муниципального стандарта безопасного и комфортного пребывания учащихся в зданиях ОУ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Норматив содержания зданий муниципальных образовательных учреждений разработан (распоряжение администрации от 31.12.2010 № 2880-ра «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений МО городской округ город Пыть-Ях»). |
| - Разработка нормативов подушевого финансирования услуг школьного образования, дошкольного воспитания и дополнительного образования с учетом принятых стандартов качества услуг | Департамент образования и молодежной политики | 2011 | Нормативы подушевого финансирования ДОУ и ДОД на основании принятых муниципальных стандартов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Финансирование реализации образовательных программ осуществляется за счет средств окружного бюджета, в связи с этим, разработка нормативов подушевого финансирования в области образования не относится к полномочиям органов местного самоуправления. Согласно статистических данных на подушевое финансирование на территории города переведено 7 общеобразовательных учреждений и 1 учреждение дошкольного образования. |
| 4.7. Создание в общеобразовательных учреждениях общественных органов, реализующих государственно-общественный характер управления | Департамент образования и молодежной политики | 2010-2012 | Функционирование органов самоуправления в общеобразовательных учреждениях | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В целях реализации Закона ХМАО-Югры от 16.10.2006 №104-оз создан муниципальный совет по общему образованию (распоряжение администрации города № 2628 от 23.11.2011 «О создании муниципального общественного Совета по общему образованию»), основной задачей которого является определение основных направлений развития системы общего образования муниципального образования. Управляющие советы созданы в 15 образовательных учреждениях. В 2012 году проведено 4 заседания муниципального совета по общему образованию. |
| 4.8. Расширение спектра услуг в системе дополнительного образования (баскетбол, волейбол, ачери-биатлон) | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Осуществление новых услуг в системе дополнительного образования | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В течение отчетного периода 2010-2015 гг. : - в МБОУ СОШ №1,4,5,6 функционировали секции баскетбола, волейбола (МБОУ СОШ №1,2,3,4,5), футбола (МБОУ СОШ №3,2). В МБОУ СОШ №6 в 2010 году открылись секции «Снайпер», «Ловкий мяч», «Меткий бросок»; - в МАУ КСК «Кедр» организована секция тхэквондо (2012 год); В 2013-2015 гг. новые спектр услуг в системе дополнительного образования не расширялся. На конец реализации программы (2015 год) все дети охвачены в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования. |
| 4.9. Укрепление материально-технической базы системы образования | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования | Финансирование в рамках программ | За 2010-2015 гг. на укрепление МТБ образовательных организаций, общеобразовательных организаций направлено 269 560,00 тыс.руб. |
| 4.10. Проектирование и строительство: - спортзала СОШ № 2 - Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивные площадки МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5 (2а мкр.), МБОУ СОШ № 6 - ЦДТ -ремонт здания МОАУ ДОД «Центр детского творчества» 2 мкр. д.4 «а» - обустройство стадиона МБОУ СОШ № 6 | Департамент образования и молодежной политики МКУ Управление капитального строительства; | 2013-2015 | Спортзал МБОУ СОШ №2 Центр детского творчества Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивные площадки МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5 (2а мкр.), МБОУ СОШ № 6 | Объемы и источники финансирования объектов будут определены после разработки ПСД | Проектирование и строительство спортзала МБОУ СОШ № 2 не осуществлялось ввиду отсутствия источника финансирования. Реализация мероприятия по укладке искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивной площадке МБОУ СОШ № 1 осуществлена в 2014 году. По объекту МБОУ СОШ № 5 (2а мкр.) не осуществлялось, в виду отсутствия источника финансирования в 2015 году. В 2015 году проведены работы по обеспечению комплексной безопасности МОАУ ДОД «ЦДТ» на общую сумму 4 221,00 тыс.руб.: - капитальный ремонт здания; - проектно-изыскательские работы на вентиляцию, оповещение, автоматическую установку пожарной сигнализации, систему эвакуационного освещения. Обустройство стадиона МБОУ СОШ № 6 не осуществлялось ввиду отсутствия источника финансирования. |
| 4.13. Внедрение новых схем оказания услуг дошкольного образования | Департамента образования и молодежной политики | 2012-2015 | Новые схемы оказания услуг дошкольного образования | За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | В течение отчетного периода во всех дошкольных образовательных учреждениях созданы условия по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. Наибольшим спросом в пользуются услуги: оздоровительная группа, кружок изобразительного искусства, студия по хореографии и танцам. Индивидуальным предпринимателем Исаевой В.А. организована работа Детского Центра «Тема» по оказанию услуг группы кратковременного пребывания детей ясельного возраста. |
| 4.14. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы образования в СМИ | Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере образования в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За отчетный период освещение мероприятий деятельности сферы образования проводились посредством размещения информации на сайте Департамента образования и молодежной политики http://ko.mmc-pytyach.org/news.php, на сайтах образовательных учреждений (проводилось еженедельное обновление информации на сайтах), в телевизионном эфире. |
| Всего средств на финансирование направления 4 |  |  |  |  | 273 781,00 тыс.руб. |
| 5. Жилищная политика |  |  |  |  |  |
| 5.1. Внесение изменений в генеральный план г. Пыть-Яха, правила землепользования и застройки на основании предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов в соответствии с требованиями действующего законодательства | Отдел территориального развития | 2010 -2015 | Решение Думы о внесении изменений в Генеральный план, в Правила землепользования и застройки | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | В отчетном периоде 2010-2015гг. ежегодно вносились изменения в генеральный план г. Пыть-Яха, правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты. На конец реализации Программы, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах»: 1. Решением Думы от 13.05.2015 № 331 утвержден Генеральный план города в новой редакции. 2. Решением Думы от 29.09.2015 № 356 утвержден проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Пыть-Яха. 3. Решением Думы города Пыть-Яха от 15.12.2015 № 370 утверждены местные нормативы градостроительного проектирования. 4. Постановлением администрации города от 20.03.2015 № 63-па утвержден проект планировки и межевания мкр. № 3 «Кедровый». 3. Постановлением администрации города от 20.03.2015 № 62-па утвержден проект планировки и межевания мкр. № 10 «Мамонтово». |
| 5.2.Разработка цветовых решений центральных улиц, малых архитектурных форм детских площадок по микрорайонам города | Отдел территориального развития | При необходимости | Постановление администрации г. Пыть-Яха об утверждении цветовых решений | За счет средств городского бюджета | В рамках реализации мероприятий ведомственных целевых программ «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы» и «Благоустройство города Пыть-Яха на 2014-2016 годы» разрабатывались решения праздничного оформления города, цветовые решения улиц города и домов, согласовывались цветовые эскизы по объектам торговли, административно-бытовым зданиям (АБК), социальным объектам. |
| 5.3.Инженерная подготовка территории города: - магистральные сети ТВС ул. С.Урусова в 3 мкр., в т.ч. ПИР; - сети ТВС 2А мкр. по ул. Сибирская с закольцовкой магистральных сетей - строительство 2-ой очереди; - реконструкция сетей ТВС от ТК65 до ТК 82 по ул. Солнечная; - наружные инженерные сети к жилым домам № 17, 21, 22, 28/2, 28/3,29 в 3 мкр.; - инженерные сети мкр. Черемушки (2 очередь); - инженерные сети мкр. 6а «Вертолетка» - инженерные сети мкр.8 «Горка» - строительство 2КТПБ 630/6/0,4 кВ с кабельной линией 6 кВ в мкр. «Пионерный» г.Пыть-Ях - ливневая канализация на территории мкр.№ 3, ул.Р.Кузоваткина- С.Федорова – С.Урусова - КНС в мкр.№6 «Пионерный» | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Изыскания, Проект «Комплексная схема ливневой канализации», Строительство объектов | Финансирование в рамках программ | Введены в эксплуатацию №ru86308000-110/10 от 14.10.10 Введены в эксплуатацию №ru86308000-117/10 от 23.11.10 Введены в эксплуатацию №ru86308000-161/11 от 26.12.11 Введены в эксплуатацию №ru86308000-120/10 от 03.12.10 Введены в эксплуатацию №ru86308000-182/12 от 30.08.2012 г. Отсутствие источника финансирования. Отсутствие источника финансирования. Предусмотрено инвестиционной программой ОАО «ЮТЭК-РС» Отсутствие источника финансирования. В соответствии с заключенным контрактом с ООО «СеверСтройПроект» выполнены проектно-изыскательские работы. Выполнены экологическая экспертиза и работы по межеванию. Проект проходит Государственную и ценовую экспертизы. Объем освоенных средств составил 1 158,0 тыс.руб. |
| 5.4.Реформирование и модернизация ЖКХ (Таблица 1) | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях» | 2010-2015 | Строительство инженерных сетей и сооружений (Таблица 1) | 1 938136,48 тыс. руб. финансирование за счет средств городского и окружного бюджетов, привлеченных средств | 568 683,82 тыс.руб. |
| 5.5.Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города (Таблица 2) | Структурные подразделения администрации (по направлениям) МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях»; Отдел территориального развития; | 2010-2015 – до исполнения | Фактическое проведение мероприятий (Таблица 2) | 5 380 753,6 тыс.руб. средства окружного и местного бюджетов, средства инвесторов | 876 858,69 тыс.руб. |
| 5.6.Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2011-2012 | Комплексная схема организации дорожного движения | За счет средств городского бюджета | В 2011-2012 гг. разработана комплексная схема организация дорожного движения (ООО «НПЦ «Сибдор») на сумму 957,00 тыс. руб. |
| 5.7. Расширение дорог, строительство новых, организация парковок, строительство подземного перехода. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Мероприятия по усовершенствованию элементов улично-дорожной сети. | Объемы и источник финансирования будут определены после изготовления ПСД | В 2010-2015гг. в рамках целевых программ «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2008-2010 годы», «Развитие транспортной системы в муниципального образования городской округ г. Пыть-Ях на 2011-2013 гг. и на период до 2015 года», муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы» проведены работы на общую сумму 232 530,77 тыс.рублей: - уширение и капитальный ремонт по ул. Магистральная от дороги федерального значения до ул. Кузоваткина, общей протяженностью 2,053 км.; ул. Магистральная (от ул. Кузоваткина до ул. Котина); - асфальтирование ул.С.Урусова, Советская, Дорожная, Волжская, Дружбы; - произведен капитальный ремонт путепровода через железную дорогу, заменен верхний слой дорожной одежды из асфальтобетонной смеси (участок 1-12 и подъездные пути 1-9); - отремонтировано 23 702,0 кв.м. улично- дорожной сети города; - установлено 44 опоры освещения по ул. Магистральная, на пешеходных переходах и Путепроводе через ж/д.; - проведен ремонт Кольцевой автодороги, ул.С.Федорова, Магистральная, Центральная, улиц 7 мкр., Е. Котина, Первопроходцев, Мира, Дружба, подъездной дороги к КНС,к МБОУ СОШ №6; - восстановлено уличное освещение по ул. Мира (разворотное кольцо). |
| 5.8. Благоустройство, озеленение по микрорайонам города, размещение детских игровых площадок в соответствии со схемами размещения и благоустройства | Отдел территориального развития, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Благоустройство города Пыть-Яха | Финансирование в рамках программ | В 2010-2015гг. в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы» рамках целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" ведомственной целевой программы «Благоустройство г.Пыть-Яха на 2014-2016гг» выполнены работы на общую сумму 88 623,00 тыс.руб.: - приобретение, содержание и ремонт детских игровых (спортивных) площадок; - озеленению микрорайонов города; - ремонт и содержание МАФ, установка скамеек на детских игровых площадках. |
| 5.9. Инженерные изыскания. Обновление планово-картографического материала | Отдел территориального развития | 2012-2015 | Инженерные изыскания | Финансирование в рамках программ | В 2010-2013гг. в рамках ведомственной целевой программы "Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» выполнены работы по инженерным изысканиям, обновлению планово-картографического материала на общую сумму 3 077,70 тыс.рублей: - промзоны «Центральная», общая площадь 103 га; - промзоны «Западная», общая площадь 250 га. В 2014-205гг. работы не проводились. |
| 5.10.Реконструкция городской среды с учётом потребностей маломобильных групп населения | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Факт реконструкции городской среды | Финансирование в рамках программ | В 2010-2015гг. в рамках реализации целевых программ, в рамках муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» выполнены работы по реконструкции объектов с целью обеспечения доступом маломобильных групп населения (пандусом) на общую сумму 6630,7 тыс.рублей: - магазин промышленных товаров «Кристалл» мкр. № 1 «Центральный», д, 17, помещение, 50; - магазин «Сияние»» мкр. № 2 «Нефтяников», д, 15, помещение, 17; - магазин «Мир ФОТО» микрорайон № 1, дом 18, помещение 67; - АУ «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника»); - администрация г. Пыть-Ях; - МБОУ ДОД ДЮСШ; - МАУ КСК «Кедр»; - МАУ аквацентр «Дельфин»; - МАУК «Централизованная библиотечная система»; - рентгенологический кабинет и кабинет флюорографического осмотра МБУЗ «Городская больница»; - городская общественная организация по делам инвалидов; - МОАУ ДОД «Центр детского творчества»; - МБУ Центр «Современник»; - дворовый клуб «Ровесник». На вводимых объектах в обязательном порядке обеспечивался доступ маломобильных групп населения (пандусом). |
| 5.11.Формирование общественного центра по ул. Центральной и Нефтяников, и подцентров по ул. Магистральной и С.Фёдорова. Разработка индивидуального эстетического облика. Насыщение центра элементами городского дизайна. Создание условий для развития предприятий социально-бытового и культурно-досугового обслуживания, торгово-развлекательных комплексов семейного времяпровождения | Отдел территориального развития | 2010-2012 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» | В 2010-2011 гг. работы не выполнялись, в 2012 году разработаны: - схема планировки сквера с фонтаном в 2 мкр., возле магазина «Сиверко»; - схема размещения парка им. Грибка в 2 «а» мкр. по ул. Волжской; - схема благоустройства территории возле ТЦ «Сиверко». |
| 5.12.Разработка схем размещения временных объектов: летних кафе, торговых павильонов, киосков, остановочных пунктов | Отдел территориального развития | 2010-2012 | Схема размещения временных объектов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В 2010-2011гг. работы не проводились, в 2012 году утверждена схема размещения нестационарных объектов торгового и коммерческого назначения (распоряжение администрации города от 30.07.2012 №1915-ра). |
| 5.13.Разработка решений праздничного оформления города | Отдел территориального развития | 2010-2015 | Решения праздничного оформления города | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы» | В рамках целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы», ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Яха на 2014-2016 годы» выполнены работы на общую сумму 1 460,40 тыс.рублей: - праздничное оформление ул. Центральная, С.Федорова; - фасад здания и прилегающей территории администрации города флаговыми композициями и стяговыми полотнищами; - визуального пространства территории в мкр. № 2 «Нефтяников», д. № 8, № 9 (со стороны перекрестка улицы Нефтяников и Н. Самардакова) путем установки информационно-декоративного флагштока и разбивки пешеходных связей. |
| - Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в рамках реализации генерального плана | Отдел территориального развития Управление по муниципальному имуществу | 2010-2015 | Резервный фонд городских земель | Финансирование в рамках программ | В отчетном периоде в рамках реализации мероприятий генерального плана, в ходе реализации ведомственной целевой программы «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы осуществлялось формирование земельных участков, разрабатывались проекты межевания и планировки территорий города, вносились изменения в Правила землепользования и застройки города с целью создания благоприятных условий для привлечения инвесторов для строительства объектов. |
| - Создание условий для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Условия для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | Финансирование в рамках программ за счет средств городского и окружного бюджетов. | Введены в эксплуатацию спортивные объекты: - «Физкультурно-спортивного комплекс с универсальным игровым залом»; - «Модульная лыжная база с комплектом спортивного оборудования и инвентаря»; - многофункциональная спортивная площадка в 3 мкр. МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Яха» выполнены работы по разработке технического задания на строительство объекта «ФСК с ледовой ареной в 1 мкр. г. Пыть-Ях». Проведена ценовая экспертиза по объекту. За 2010 -2015 годы освоено 61 995,70 тыс.руб. |
| - Проведение мероприятия по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках программ | Выполнены работы, в том числе в рамках целевой программы «Оздоровление экологической обстановки в г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы» и муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы»: - рассредоточение транспортных потоков по улицам и объездным дорогам: ул. Самардакова, Северному проезду, ул. Белых ночей; -организация ССЗ газо-перерабатывающего завода; - обустройство рекреационных территорий в мкр. 1, 2, 2а, 3, 5, ГСДЦ «Жемчужина»; - лабораторные и радиационные исследования водного и воздушного бассейнов; - работы по забору проб в 5 точках города; - ликвидирование несанкционированных свалок; - покос травы вдоль тропинок в лесопарковых зонах; - патрулирование территории городских лесов Освоено 184,1 тыс.рублей. В 2013-2014гг. работы не проводились ввиду отсутствия источника финансирования. |
| 5.17. Обеспечение условий для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Условия для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | Финансирование в рамках программ | В рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры от 13.12.2013 № 542-п ведется строительство межмуниципального полигона на территории Нефтеюганского района за счет средств автономного округа. |
| 5.18. Реализация мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2010-2015 | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Финансирование в соответствии с постановлением от 10.07.2012 № 151-па «О порядке формирования и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Ях» | Проведены мероприятия (работы): - обустройство противопожарных разрывов: открытых площадок, скверов, бульваров, парков; - объектовые тренировки по действиям персонала учреждений социальной сферы при пожарах; - распространение информационной противопожарной пропаганды и защиты от чрезвычайных ситуаций; - изготовление информационных памяток, буклетов и брошюр; - выполнение работ по замене, обслуживанию, содержанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения; - изготовление и трансляция двух информационных роликов на противопожарную тематику в эфире ТРК «Пыть-Яхинформ»; - выполнение работ по изготовлению памяток на противопожарную тематику; - содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов; - обеспечение безопасности граждан в зоне отдыха 5 мкр.: охрана их жизни и здоровья, создание общественных спасательных постов; - лабораторные исследования воды и песка в зоне отдыха 5 мкр. г.Пыть-Ях; - обучение должностных лиц и специалистов уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС; - приобретение имущества гражданской обороны, а также средства индивидуальной защиты; - внедрение и эксплуатация АПК «Безопасный город»; - рейдовые мероприятия в садово-огороднических кооперативах по проверке соблюдения мер пожарной безопасности; - размещение в СМИ информационных сообщений о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В рамках целевой программы «Новая школа Югры на территории МО городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы» в образовательных учреждениях города были установлены системы ограничения доступа, системы видеонаблюдения. Мероприятия проведены на общую сумму 2 316,20 тыс.руб.(2014 год). |
| Всего средств на финансирование направления 5 |  |  |  |  | 1 844 476,08 тыс. руб. |
| 6. Культура |  |  |  |  |  |
| 6.1. Создание реестра творческих коллективов, поддержание его в актуальном режиме | Отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Актуальная база данных | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Ежегодно распоряжением администрации города утверждались реестры творческих коллективов, велась актуализация (распоряжения администрации города от 15.04.2010 г. №750, от 15.04.2011 № 775-ра, от 16.04.2012 №868-ра, от 06.11.2012г. №2771-ра, от 21.11.2014 № 2990-ра (обновление проведено в ноябре 2015г.). |
| 6.2. Разработка муниципального стандарта качества услуги дополнительного образования детей в сфере культуры | Отдел по культуре и искусству | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги дополнительного образования детей в сфере культуры | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Стандарт качества услуги дополнительного образования детей в сфере культуры включен в административный регламент МБОУ ДОД «ДШИ» по предоставлению муниципальной услуги «Дополнительное образование детей в Детской школе искусств» (постановление администрации города от 31.08.2011 №170–па «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры». |
| 6.3. Разработка нормативов содержания муниципальных учреждений культуры на основании утвержденных стандартов | Отдел по культуре и искусству | 2011 | Нормативы содержания зданий учреждений культуры на основании принятого муниципального стандарта | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Норматив содержания зданий муниципальных учреждений культуры разработан (распоряжение администрации города от 31.12.2010 №2880-ра «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений МО городской округ город Пыть-Ях»). |
| 6.4. Разработка подушевого норматива финансирования услуг дополнительного образования детей в области культуры с учетом принятого стандарта качества услуги | Отдел по культуре и искусству | 2010-2011 | Нормативы подушевого финансирования услуг | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | На уровне муниципального образования подушевой норматив финансирования услуг дополнительного образования детей в области культуры не разрабатывался в связи с отсутствием нормативно-правовой базы, предусматривающей методику расчета данного показателя, как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта федерации. |
| 6.5. Укрепление материально-технической базы | Отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы | Финансирование в рамках программ | В рамках целевых программ «Развитие культуры города Пыть-Ях на 2009-2011 годы», «Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы», муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» проведены работы по укреплению материально-технической базы 4 учреждений культуры и искусства на общую сумму 20 465,14 тыс.рублей. |
| 6.6. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы культуры в СМИ | отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере культуры в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В рамках целевых программ «Развитие культуры города Пыть-Ях на 2009-2011 годы», «Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы», муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» проведены мероприятия на общую сумму 1 237,2 тыс.рублей: - размещение информации о деятельности учреждений культуры, плана мероприятий учреждений культуры и искусства в телевизионном эфире; - еженедельное размещение информации о проводимых и проведенных мероприятиях на официальном сайте администрации города Пыть-Ях; - ежемесячное размещение в городском вестнике «Новая Северная газета» информации о текущих мероприятиях; - еженедельное размещение информации о планируемых мероприятиях на рекламных щитах города, на сайтах учреждений культуры и искусства. |
| 6.7. Поддержка новых перспективных направлений и тенденций развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества, возрождение и развитие национальных культур, традиционных народных промыслов и ремесел | отдел по культуре и искусству | 2015 | Участие в грантовой деятельности, ориентированной на поддержку и создание условий развития коллективов народного творчества, молодых дарований, выдающихся деятелей литературы, культуры и искусства, народного творчества, туризма | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Согласно постановлению Губернатора ХМАО-Югры «О премии Губернатора ХМАО-Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи» на присуждении премии выдвинута кандидатура педагога МБОУ ДОД «ДШИ» Шатуновой Татьяны Вячеславовны за успехи в области культуры и искусства. Документы на присуждение премии Губернатора ХМАО – Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи направлены в адрес Департамента образования и молодежной политики. |
| Всего средств на финансирование направления 6 |  |  |  |  | 21 702,34 тыс. руб. |
| 7. Молодежная политика |  |  |  |  |  |
| 7.1. Создание реестра детских и молодежных общественных объединений, поддержание его в актуальном режиме | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Актуальная база данных (обновление ежемесячное) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В 2010-2012гг. реестр детских и молодежных общественных объединений г. Пыть-Ях размещался в Реестре общественных объединений, спортивных организаций, молодежных движений, религиозных конфессий и иных организаций (книжное издание, созданное 24.09.2009г. г. Ханты-Мансийск), в который включались 10 организаций и объединений по городу Пыть-Ях. Обновление реестра осуществлялось 1 раз в полугодие. С 2013 года Реестр детских и молодежных общественных объединений г. Пыть-Ях ведется в МБУ Центр «Современник» - молодежным объединением «Твой шанс» (обновление постоянное). |
| 7.2. Разработка стандартов качества на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2011 | Стандарты качества на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, в сфере молодежной политики | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Стандарты качества предоставляемых услуг включены в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями молодежной политики, постановление администрации города от 29.12.2011 № 315-па «Об утверждении административных регламентов учреждений молодежной политики». |
| 7.3. Разработка нормативов содержания зданий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики на основании утвержденных стандартов | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2011 | Нормативы содержания зданий образовательных учреждений на основании принятого муниципального стандарта | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Норматив содержания зданий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики разработан (распоряжение администрации от 31.12.2010 №2880-ра «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений МО городской округ город Пыть-Ях»). |
| 7.4. Разработка подушевого норматива финансирования услуг предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2011 | Нормативы подушевого финансирования услуг | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | На уровне муниципального образования подушевой норматив финансирования услуг в сфере молодежной политики не разрабатывался в связи с отсутствием нормативно-правовой базы, предусматривающей методику расчета данного показателя, как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта федерации. |
| 7.5. Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики | Финансирование в рамках программ | В рамках целевой программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы», а также за счет средств, поступивших от предпринимательской деятельности, на укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики направлено 13 365,91 тыс.рублей: - приобретение оборудования, спортивного и мягкого инвентаря, искусственного щеточного покрытия для летней сноутьюбинговой трассы, обмундирования для военно-патриотического клуба «Витязь» МАУ ГЛБ «Северное сияние»; - приобретение оборудования, тепловой завесы, аквапояса, оргтехники, поставка ресепшн МАУ Аквацентр «Дельфин»; - приобретение мебели и оргтехники МАУ МСДЦ «Жемчужина». |
| 7.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В рамках целевой программы «Развитие молодежной политики в МО городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», подпрограммы III «Молодежь Югры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» проведены мероприятия на общую сумму 1065,10 тыс.рублей: - размещение рекламно-информационных материалов в телевизионном эфире; - изготовление баннера. |
| Всего средств на финансирование направления 7 |  |  |  |  | 14 431,01 тыс.руб. |
| 8. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 8.1. Организация мероприятий по повышению квалификации работников физкультуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Повышение квалификации физкультурных работников | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Ежегодно, в период проведения соревнований проводились семинары среди тренеров и судей по спорту по повышению квалификации и обмену опытом работы. Руководители и специалисты проходили обучение и проверку знаний по охране труда в НОУ МЦОТ. Сотрудники МБОУ ДОД «ДЮСШ» обучились по дополнительной профессиональной программе «Составление предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта», работники МАУ «Спортивный комплекс» прошли курсы повышения квалификации по теме: «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт». |
| 8.2. Разработка муниципального стандарта качества услуги образования детей в области физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги дополнительного образования детей в области спорта | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Стандарт качества предоставления услуг включен в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта. |
| 8.3. Разработка нормативов содержания муниципальных учреждений физической культуры и спорта на основании утвержденных стандартов | Отдел по физической культуре и спорту | 2011 | Нормативы содержания зданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области спорта на основании утвержденных стандартов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Норматив содержания зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта разработан (распоряжение администрации от 31.12.2010 №2880-ра «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений МО городской округ город Пыть-Ях»). |
| 8.4. Разработка подушевого норматива финансирования единицы услуги на учащегося в учреждениях дополнительного образования детей в области спорта с учетом принятого стандарта качества услуги | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2011 | Нормативы подушевого финансирования ДЮСШ на основании принятых муниципальных стандартов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | На уровне муниципального образования подушевой норматив финансирования услуг дополнительного образования детей в области спорта не разрабатывался в связи с отсутствием нормативно-правовой базы, предусматривающей методику расчета данного показателя, как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта федерации. |
| 8.5. Укрепление материально-технической базы физкультурной направленности. Развитие услуг по прокату спортивного инвентаря. Установка спортивных площадок в микрорайонах города | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования, физической культуры и спорта | Финансирование в рамках программ | В рамках реализации целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы», а также за счет привлеченных дополнительных средства, за счет спонсорской помощи, наказов избирателей, средств от предпринимательской деятельности проведены мероприятия на общую сумму 7 296,00 тыс.рублей: - приобретено: спортивная форма, спортивный инвентарь, оборудование, экипировка; - введены в эксплуатацию 4 спортивные площадки (3 площадки-"Street workout,1 многофункциональная площадка). |
| 8.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В рамках реализации целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в МО городской округ город Пыть-Яхе» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях на 2014-2020 годы» проведены мероприятия на общую сумму 482,10 тыс.рублей: - размещение информации о проведении спортивных мероприятий, спортивно-массовой работе в телевизионном эфире; - размещение информации о проводимых и проведенных мероприятиях, о предоставлении услуг в сфере физической культуры и спорта на официальном сайте администрации города Пыть-Ях; - размещение информации о деятельности учреждений физической культуры и спорта размещена в каталоге спортивных объектов ХМАО-Югры на сайте www.rossportreestr.ru; - еженедельное размещается информация в печатных СМИ – «Новая северная газета», «Будь в курсе». |
| 8.7. Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом | Отдел по физической культуре и спорту | 2012-2015 | Охват жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от численности населения) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В отчетном периоде охват жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом ежегодно увеличивается. В 2012 году -23%, 2014 - 24,2%, 2015 -30,2%. |
| Всего средств на финансирование направления 8 |  |  |  |  | 7 778,10 тыс. руб. |
| 9. Охрана общественного порядка |  |  |  |  |  |
| 9.1. Организация работы горячих линий, телефонов доверия | Управление внутренних дел, Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (ЕДДС) | 2010-2015 | Наличие горячей линии и телефонов доверия | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | На «телефон доверия» в дежурной части ОМВД России по г.Пыть-Яху, для свободного обращения граждан по всем интересующим вопросам поступило 1622 обращения. Обращения на телефон горячей линии администрации города не поступали. Муниципальным бюджетным учреждением Центр «Современник» (МУ Центр «Надежда») проведено 5 003 консультации по оказанию психологической помощи по «Телефону доверия». |
| 9.2 Организация профилактики детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | Администрация города | Ежегодно Не менее 2 раз в год | Профилактика детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В целях организации профилактики детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками в 2015 году проведены мероприятия по профилактике детской безнадзорности, наркомании и алкоголизма проведены: - отделом по молодежной политике, МБУ Центр «Современник» совместно с волонтерами молодежного объединения «Твой шанс» мероприятия по профилактическому направлению, родительские собрания в общеобразовательных школах города, распространение буклетов, листовок; - в дворовых клубах города профилактические мероприятия, психодиагностическое обследование; - ОМВД по г.Пыть-Ях рейдовые мероприятия по проверке мест концентрации молодежи и подростков. В целях занятости лиц, состоящих на учете в ОВД за употребление наркотических средств, осуществлялось трудоустройство подростков. - в городской больнице проводились лечебно-диагностические и профилактические мероприятия; - МАУК «КДЦ» проводилась антинаркотическая окружная передвижная выставка. С целью профилактики детской безнадзорности, злоупотребления алкогольными напитками проводились совместные мероприятия со специалистами учреждений социальной сферы, городской больницы, ОМВД по г.Пыть-Ях, СМИ. Освоение составило 500,00 тыс.руб. (2013г.) |
| 9.3. Организация видеонаблюдения в городе | Администрация города Пыть-Яха | 2012-2013 | Осуществление видеонаблюдения в городе | Финансирование в рамках текущих полномочий | В рамках целевой программы «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории города Пыть-Ях на 2011 -2013 годы», муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения в отдельных сферах жизнедеятельности, реализация государственной политики по профилактике экстремизма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» размещены системы видеонаблюдения на общую сумму 29 731,40 тыс.рублей: - приобретен и установлен фоторадарный комплекс видеонаблюдения «Кордон», «Крисс», пост централизованной обработки информации «Кристалл»; - приобретены и установлены системы видеонаблюдения в 4 и 5 мкр. города (29 цифровых видеокамер, компьютеры, телевизоры); - проведена работа по линии безопасности дорожного движения: приобретена конвертовальная машина для конвертования и рассылки постановлений за нарушение ПДД; оснащено и организовано защищённое межсетевое взаимодействие систем фото- видеофиксации ОМВД России по г. Пыть-Ях с сегментом интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы МВД России. |
| Всего средств на финансирование направления 9 |  |  |  |  | 30 231,40 тыс.руб. |
| 10. Создание благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |
| 10.1 Разработка Плана мероприятий по инвестиционной привлекательности города | Управление по экономике | 2012-2013 | План мероприятий по инвестиционной привлекательности города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | Распоряжением администрации города от 15.03.2013 №536-ра утвержден «План мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2013-3015 годы». |
| 10.2. Создание и ведение базы данных об инвестиционных проектах, инфраструктурных площадках | Управление по экономике | 2011 | База данных об инвестиционных проектах, инфраструктурных площадках | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | В соответствии с постановлением администрации города от 24.11.2011 №253-па «Об утверждении положения о порядке регистрации, оценки эффективности и рассмотрения инвестиционных проектов территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» создан и осуществлялось ведение базы данных (реестра) инвестиционных проектов. |
| 10.3. Обеспечение инвесторов информационной поддержкой на сайте администрации города | Управление по экономике | 2012-2015 | Информация для инвесторов на сайте администрации города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | На официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность» размещена вся необходимая информация для инвесторов. Кроме того, в других разделах сайта, а также в «ленте новостей» размещались информационные материалы, связанные с поддержкой малого и среднего предпринимательства, информация о проведении аукционов на земельные участки, общая информация о социально-экономическом развитии города. |
| Всего средств на финансирование направления 10 |  |  |  |  | 0,00 тыс.руб. |
| 11. Информатизация |  |  |  |  |  |
| 11.1. Развитие функциональных возможностей официального сайта муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | Управление делами | 2010-2015 | Информационная открытость органов местного самоуправления | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | Официальный сайт администрации города Пыть-Ях работает в постоянном режиме. Приобретен новый доменный адрес сроком на 10 лет. На постоянной основе проводятся работы по направлению контентом и модернизации, как самой структуры сайта, так и сервисов взаимодействия с гражданами. Проведены подготовительные работы по модернизации и переходу на новый сайт с системой CMS. Заключены муниципальные контракты с ООО «Софт-Мажор» на создание официальных сайтов Администрации города и Думы города, согласованы главные страницы официальных сайтов. Согласовано наполнение разделов нового официального сайта администрации города со структурными подразделениями администрации города. Общая сумма по проведенным мероприятиям составила 188,80 тыс.руб. (2015г.) |
| 11.2. Внедрение элементов электронных услуг | Управление делами, отраслевые подразделения администрации | 2010-2014 | Предоставление отдельных муниципальных услуг в электронном виде | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В отчетном периоде проведены мероприятия: - утвержден и постоянно актуализируется перечень муниципальных услуг, а также перечень муниципальных услуг, требующих межведомственного взаимодействия; - на официальном сайте администрации города размещена информация об административных регламентах оказания муниципальных услуг; - с целью электронного межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, на рабочих местах сотрудников администрации города установлены и настроены программы VipNet, СИР; - велась работа по обновлению ключевых дистрибутивов. Возможность получения гражданами государственных и муниципальных услуг в комфортных условиях в режиме «одного окна» обеспечивает МБУ «МФЦ города Пыть-Яха». |
| 11.3. Развитие локальной вычислительной сети администрации города, содействие развитию локальных вычислительных сетей структурных подразделений, внедрение телекоммуникационных сервисов | Управление делами, отраслевые структуры администрации города | 2010-2015 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры | Финансирование в рамках программ | В рамках реализации мероприятий целевой программы «Информационное общество – Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы» проведены мероприятия на общую сумму 6 562,40 тыс.рублей: - локальные вычислительные сети администрации города переведены на ГигаБитный поток; - создана новая оптоволоконная сеть между администрацией и структурными подразделениями; - создан сервис видеоконференцсвязи для использования внутри корпоративной сети органа власти; - приобретено серверное оборудование; - переведен на постоянный режим работы программный комплекс межсетевой экран Ideco ICS для обеспечения задачи безопасного межсетевого взаимодействия, учета и контроля использования ресурсов глобальной сети; - подготовка к переходу на услуги нового провайдера интернет-услуг ОАО "Ростелеком". |
| 11.4. Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения | Управление делами | 2010-2015 | Создание новых и модернизация существующих автоматизированных рабочих мест | Финансирование в рамках программ | В рамках целевой программы «Информационное общество - Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы» проведены мероприятия на общую сумму 26 784,60 тыс.рублей: - приобретение оргтехники и программного обеспечения для администрации города, МБУ «МФЦ г.Пыть-Яха»; - внедрение системы БОР; - приобретение и установка программного обеспечения и неисключительных прав на использование программных продуктов; - приобретение серверного и компьютерного оборудования; - проведение модернизации комплекса SAUMI УМИ, электронного документооборота до СЭД3; - приобретение программное обеспечение 1С. |
| 11.5. Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах | Управление делами | 2010-2015 | Обучающие курсы | Финансирование в рамках программ | Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ в 2015 году не проводилось в связи с перенесением финансирования на другие приоритетные направления по данной программе (2010-2014гг.),в связи с отсутствием финансирования (2015г.). |
| Всего средств на финансирование направления 11 |  |  |  |  | 33 535,80 тыс.руб. |
| 12. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 12.1. Разработка Системы комплексного мониторинга окружающей среды на территории МО (в т.ч. введение системы мониторинга влияния выбросов от автотранспорта в атмосферный воздух в пределах городской территории) | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2011 | Нормативный правовой акт | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | Система комплексного мониторинга окружающей среды на территории МО отдельным нормативным документом не принималась. Ежегодно, в рамках реализации в рамках целевой программы «Оздоровление экологической обстановки в г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы» определялся объект мониторинга. В 2011 году проведены мероприятия по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами (лабораторные исследования, радиационные исследования) на общую сумму 184,10 тыс. руб. |
| 12.2. Организация регулярных месячников по благоустройству и санитарной очистке города - акция «Чистый город» | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | Ежегодно | 100% саночистка территорий согласно Перечню территорий, подлежащих уборке с участием жителей и организаций города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | В рамках реализации программы «Благоустройство» города Пыть-Ях на 2008-2020 годы», в рамках проведения XII Международной акции «Спасти и сохранить», а также акции «Чистый город» проведены мероприятия по благоустройству и санитарной очистке города на общую сумму 1 462,00 тыс.рублей: - ежегодное санитарное содержание объектов города; - посадка кедрового сада МБОУ СОШ №6; - санитарная очистка территорий согласно Перечню территорий, подлежащих уборке с участием жителей и организаций города; - общегородские субботники. |
| 12.3. Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов о состоянии окружающей среды, о мероприятиях, программах, планах. Поддержание соответствующего раздела на официальном сайте города | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Размещение материалов экологической тематики не менее 1 раза в квартал | Финансирование в рамках программ | В рамках текущих полномочий ОМСУ, в рамках реализации целевой программы «Оздоровление экологической обстановки в г.Пыть-Ях на 2011-2013 годы» на общую сумму 420,80 тыс.рублей проведены мероприятия: - размещение в средствах массовой информации материалы экологической тематики (репортажи, публикации, «Бегущие строки», блоки полезной информации); - изготовление статичных баннеров о проводимых конкурсах; - выпуск и распространение экологической газеты «Человек и жизнь», тематических листовок. На официальном сайте администрации города размещались информационные материалы о проводимых мероприятиях, программах и планах, информация об административном наказании за загрязнение окружающей среды, о состоянии окружающей среды. |
| 12.4. Проведение образовательных мероприятий в сфере экологии в школах, детских садах | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, Департамент образования и молодежной политики | 2010-2015 | Охват мероприятиями 20% детей | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города, привлечение финансирования благотворительных организаций и грантов | Ежегодно проводились мероприятия в школах и детских садах города. Проводимыми мероприятиями обхвачено не менее 20% детей. (2010-89%, 2011-60%, 2012-64%, 2013- 50%, 32%, 2015-2014- 47%). |
| 12.5. Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Финансирование в рамках программ | В рамках реализации текущих полномочий, в том числе в рамках целевой программы «Оздоровление экологической обстановки в г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы» проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на общую сумму 4 623,70 тыс.рублей. |
| 12.6. Проведение международной экологической акции «Спаси и сохрани» | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Не менее 1 мероприятия в год | Финансирование в рамках программ | В рамках реализации целевой программы «Оздоровление экологической обстановки в г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы», проведены мероприятия, приуроченные к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на общую сумму 1 246,50 тыс.рублей: - городские конкурсы (рисунков, фотографий), мероприятия (викторины); - посадка деревьев; -фотоконкурсы; - субботники. |
| Всего средств на финансирование направления 12 |  |  |  |  | 7 937,10 тыс.руб. |
| 13. Реформирование муниципальных финансов |  |  |  |  |  |
| 13.1. Анализ нормативной правовой базы | Администрация города Пыть-Яха | 2010 | Аналитическая записка | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В 2010 году проведен анализ нормативной правовой базы, по результатам которого принято постановление администрации города от 23.08.2010 № 149-па «Об утверждении порядка проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ)», в целях обеспечения мониторинга потребности в конкретных видах и объемах предоставленных бюджетных услуг, использование данной информации в бюджетном планировании. Постановлением администрации города от 20.12.2010 № 260-па «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть – Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и утвержденных распоряжением администрации города от 23.12.2010 № 2746-ра методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий и контролю за их выполнением, определено, что при формировании муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг, структурными подразделениями администрации города устанавливаются показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. В соответствии с пунктом 3 Порядка составления проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации города от 30.06.2010 № 120-па, бюджет муниципального образования городской округ город Пыть-Ях разрабатывается и утверждается на 3 года. При подготовке проекта бюджета в таком формате реализован принцип раздельного планирования действующих и принимаемых обязательств, что позволяет обеспечить предсказуемость и преемственность бюджетной политики на среднесрочный период. |
| 13.2. Анализ социально-экономического и финансово-бюджетного состояния города | Администрация города Пыть-Яха | 2010 | Аналитическая записка | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | По итогам года сформирована аналитическая записка об итогах социально-экономического развития муниципального образования города Пыть-Ях |
| 13.3. Разработка направлений реформирования муниципальных финансов | Администрация города Пыть-Яха | 2010 | Направления реформирования муниципальных финансов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Основные направления реформирования муниципальных финансов: 1. Раздельное планирование расходов по действующим и принимаемым обязательствам. - Использование реестра расходных обязательств в бюджетном процессе. - Мониторинг потребности в конкретных видах и объемах предоставляемых бюджетных услуг и использование данной информации в бюджетном планировании. - Формирование муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. - Осуществление контроля за качеством муниципальных услуг. - Среднесрочное бюджетное планирование, утверждение бюджета муниципального образования на 3 года. - Повышение адресности и целевой направленности мер социальной поддержки. |
| 13.4. Разработка плана мероприятий по реализации программы | Администрация города Пыть-Яха | 2010 | План мероприятий по реализации программы | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Распоряжением администрации города от 20.12.2010 № 2725-ра утвержден порядок организации исполнения проектов по реализации «Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы» |
| 13.5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы | Администрация города Пыть-Яха | 2010 | Ожидаемые результаты реализации Программы | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В раздел 5 «Ожидаемый эффект от реализации Программы» «Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы» в течение года изменения (дополнения) не вносились. |
| 13.6. Разработка механизмов управления Программой | Администрация города Пыть-Яха | 2010 | Механизмы управления Программой | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В раздел 4 «Управление программой» «Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы» в течение года изменения (дополнения) не вносились. |
| 14. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 14.1. Разработка прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период с предоставлением финансово-экономического обоснования | Управление по муниципальному имуществу | 2010-2015 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Ежегодно разрабатывался план приватизации муниципального имущества на очередной и плановый периоды. Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в собственности МО городской округ город Пыть-Ях утверждался НПА (постановлением администрации города, решением Думы). В рамках утвержденного плана приватизации, осуществлялась реализация муниципального имущества. |
| Всего средств на финансирование направления 14 |  |  |  |  | 0,00 тыс.руб. |
| Итого по программе |  |  |  |  | 2 244 485,85 тыс.руб. |

Таблица №1

Реформирование и модернизация ЖКХ

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | Фактическое исполнение (тыс. руб.) | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергоаудит системы теплоснабжения и разработка гидравлической модели | 2010 2011 | 244,73 5 196,2 | 8983,00 | Местный бюджет | Исполнено в 2011 году. |
| 2 | Строительство перехода теплосетей через железнодорожные пути ст. Пыть-Ях (закольцовка сетей тепло,- водоснабжения 1 мкр. - 2А мкр.) | 2010 2011 | 85 484,86 12 181,9 | 24 464,30 | Местный бюджет, привлеченные средства | Исполнено в 2011 году. |
| 3 | КНС-2 с напорным коллектором во 2 мкр. | 2010 | 34 455,0 | 35 288,00 | Местный бюджет, привлеченные средства | Объект введен в эксплуатацию, разрешение от 17.02.2011 № ru86308000-130/11. |
| 4 | Реконструкция напорного коллектора от КНС- 2 до колодца гасителя в районе пекарни «Колос» | 2010 2011 | 22 164,56 30 074,4 | 31 491,10 | Местный бюджет, привлеченные средства | Объект введен в эксплуатацию, разрешение от 17.08.2012 № ru86308000-181/12. |
| 5 | Строительство КНС-5 со строительством канализационного коллектора до КНС-1 | 2010 2011-2012 | 22 357,19 36 902,7 | 50 731,40 | Местный бюджет, привлеченные средства | Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 14.05.2012 № ru86308000-170/12. |
| 6 | Расширение котельной, микрорайон 10 «Мамонтово» | 2010 2011-2012 | 72 551,64 114 984,8 | 124 256,40 | Местный бюджет, привлеченные средства | Исполнено в 2012 году. |
| 7 | Реконструкция ВОС – 1 (2 очередь) | 2011-2015 | 114 170,0 | 102 811,0 | Местный бюджет, Окружной бюджет | 22 ноября 2013г. заключен муниципальный контракт с единственным подрядчиком ООО "ЮграТеплоГазСтрой" на сумму 97 704,0 тыс. руб. В процессе изготовления и монтажа оборудования обнаружились конструктивные особенности, потребовавшие внесения изменений в проектную документацию. Выполнены работы по контракту с ООО "Ренессанс" на обследование технического состояния конструкций здания БКО, фтораторной и кабельной эстакады. Сроки ввода объекта в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию и увеличением стоимости объекта переносятся ориентировочно на 4 кв. 2016 года |
| 8 | Реконструкция КОС -7000 | 2013-2015 | 620 000,0 | 0,0 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Отсутствие источника финансирования |
| 9 | Инженерное обеспечение мкр. индивид. Застройки «Черемушки» - поселок Набережный | 2010-2015 | 34 840,0 | 23 529,0 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.08.2012 № ru86308000-182/12. |
| 10 | Строительство РП в 5 мкр. с переводом питания 4, 5 мкр. на ПС «Южная» (ПСД в наличии) | 2012-2013 | 59 871,0 | 52 300,62 | ПСД- Окружной бюджет, Местный бюджет, привлеченные внебюджетные средства | Объект введен в эксплуатацию , разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.07.2013 №ru86308000-207-13. |
| 11 | Реконструкция ВОС-3 с корректировкой проекта по оптимизации технологического процесса (основные проектные решения в наличии) | 2014-2015 | 293 235,0 | 0,0 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» завершены работы по корректировке проектной документации. Пакет документов направлен на государственную экспертизу. |
| 12 | Инженерное обеспечение производственной базы по ул. Магистральной (ПСД в наличии) 1 очередь ТП с сетями, 2 очередь КНС с сетями водопровода и канализации | 2015 | 55 000,0 | 0,00 | ПСД- Окружной бюджет, Местный бюджет | Направлено предложение о строительстве 1 очереди в рамках инвестиционной программы ЮТЭК РС |
| 13 | Внеплощадочные сети к жилому дому № 19 в микрорайоне 5 | 2011 2012-2013 | 11 986,3 16 271,1 | 16 517,00 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эсплуатацию № ru 86308000-195-12 от 27.12.2012 года |
| 14 | Строительство 2КТПБ 630/6/04 кВт с кабельной линией 6 кВт в микрорайоне 3 | 2011-2012 | 10 901,1 | 10 901,10 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.05.2012 № ru 86308000-173/12 |
| 15 | Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» (по мероприятию «Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» Программы ХМАО-Югры «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013 г») | 2011-2015 | 93 516,0 | 53 465,20 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № ru 86308000- 220-13 от 26.09.2013. |
| 16 | Реконструкция водоводов от ВОС-1 до ж.д. № 20 по ул.Центральная; от ВОС-1 до мкр.1 по ул.Первопроходцев | 2013 | 17 700,0 | 14 483,00 | Местный бюджет | Исполнено в 2013г. |
| 17 | Реконструкция водовода от ВОС-3 до станции 3 подъема «Волна-8» | 2013-2014 | 43 500,0 | 18 507,10 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Исполнено в 2013г. |
| 18. | Строительство подводящих сетей водоснабжения внутри микрорайонов до границ земельных участков | 2012-2015 | 99 275,0 | 0,00 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Отсутствие источника финансирования. |
| 19 | Реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудования | 2012-2013 | 9 500,0 | 955,60 | Местный бюджет |  |
| 20 | Строительство внеплощадочных инженерных сетей к детскому саду на 290 мест, мкр.№8 «Горка» | 2015-до исполнения | 21 773,0 | 0,00 | Компенсация затрат на строительство внеплощадочных сетей предусмотрена в формате ГЧП в рамках реалтзации мероприятий государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» | Отсутствие источника финансирования. |
|  | Итого |  | 1 938 136,48 | 568 683,82 |  |  |

Таблица №2

спортивнымтроительство объекта год составил 43 375,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | Фактическое исполнение мероприятий | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство «Культурного центра (Комплекса) с концертно-театральным залом» в 5 мкр. | 2010-2015-до исполнения | 520 000,0 | 0,00 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Отсутствие источника финансирования |
| 2 | Реконструкция ГДК «Россия» | 2012-2015 | 267 901,2 | 127 027,00 | Привлеченные средства | По результатам аукциона с победителем ООО «Керама-Сервис» заключен договор на сумму 111 991,4 тыс.руб. Подрядчик объявлен банкротом, контракт расторгнут. Заключен муниципальный контракт на завершение реконструкции объекта на сумму 44 993,9 тыс.руб. со сроком выполнения до 15.02.2016г. Готовность объекта – 78% |
| 3 | Завершения строительства объекта «Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей» | 2012-2015 | 156 261,0 | 179 068,00 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru8630800-249-14 от 08.10.2014г. |
| 4 | Развитие горнолыжной базы «Северное Сияние» и МСДЦ «Жемчужина» | 2013-2015 | 6 040,0 | 0,00 | Местный бюджет, Привлеченные средства | Отсутствие источника финансирования |
| 5 | Физкультурный спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр.г.Пыть-Ях | 2012-2015 | 393 413,0 | 330,00 | Местный бюджет, источник будет определен после прохождения экспертизы проекта | На основании заключенного соглашения между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и МКУ Администрацией города Пыть-Яха выделены средства 93 000 тыс. рублей на строительство объекта ФСК с ледовой ареной. МКУ «УКС г. Пыть-Ях» разработана конкурсная документация для объявления аукциона на определение подрядчика (исполнителя) по разработке технического задания на строительство объекта, проведена ценовая экспертиза. |
| 6 | Модульная лыжная база с комплектом спортивного оборудования и инвентаря в г.Пыть-Ях | 2011-2013 | 18 415,0 | 17 670,00 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 31.01.2014 № ru86308000-231-14 |
| 7 | «Установка и монтаж спортивных площадок турникового комплекса «Street workout» (1 мкр., 3 мкр., 5 мкр.) | 2012-2015 | 347,7 | 347,70 | Местный бюджет | Исполнено в 2015 году. |
| 8 | Реконструкция хирургического корпуса под городскую поликлинику в микрорайоне № 2, дом 16а в г.Пыть-Ях» | 2011-2014 | 189 474,0 | 242 362,00 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию №ru86308000-255-14 от 14.11.2014г. |
| 9 | Проектирование и строительство типового здания МУЗ «Детская поликлиника» на 300 посещений в смену | 2014- 2015 – до исполнения | 819 720,0 | 0,00 | Окружной бюджет | Полномочия по возведению переданы органами местного самоуправления на уровень субъекта федерации |
| 10 | Реконструкция помещения пищеблока под лабораторию клинической иммунологии и профилактики ВИЧ | 2011-2014 | 20 006,0 | 0,00 | Окружной бюджет | Полномочия по возведению переданы органами местного самоуправления на уровень субъекта федерации |
| 11 | Строительство типового здания психоневрологического отделения на 30 коек | 2014-2015- до исполнения | 92 202,0 | 0,00 | Окружной бюджет | Полномочия по возведению переданы органами местного самоуправления на уровень субъекта федерации |
| 12 | Нежилое строение свободного назначения мкр №2 «Нефтяников» (Гостиница с рестораном) | 2011-2013 | 110 000,0 | 0,00 | Привлеченные средства | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.01.2013 №ru 86308000-198-13 (собственник ООО «Фирма Волга»). Информация о стоимости отсутствует. |
| 13 | Гостиница в 4 мкр. | 2014-2015 | 150 000,0 | 0,00 | Привлеченные средства | Отсутствие источника финансирования |
| 14 | Кафе "Иволга" ГСДЦ "Жемчужина" на 50 посадочных мест | 2010-2011 | 31 314,0 | 0,00 | Привлеченные средства | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 13.12.2012 №ru 86308000-190-12 (собственник ООО «Август»). Информация о стоимости отсутствует. |
| 15 | Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Пыть-Ях, в т.ч. крытый пешеходный переход через ж/д пути | 2012-2015 | 637 150,0 | 0,00 | Привлеченные средства | Отсутствие источника финансирования |
| 16 | Развитие базы МСДЦ | 2011-2015 | 60 400,0 | 0,00 | Привлеченные средства; Местный бюджет | Отсутствие источника финансирования |
| 17 | Храмовый комплекс «Нечаянная радость» (2 очередь) | 2010-2015 | 200 000,0 | 0,00 | Привлеченные средства | Объект передан в безвозмездное пользование церкви. В 2015 году начаты работы. |
| 18 | Мечеть | 2014-2015 | 200 000,0 | 0,00 | Привлеченные средства | Застройщиком является И.П. Хужулов. В 2015 году начались работы по подготовки проектно - сметной документации. |
| 19 | Завершение строительства автодороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой в п. Горка | 2010-2015 – до исполнения | 84 000,0 | 0,00 | Местный бюджет | Реализация данного мероприятия возможна только после полного расселения граждан, проживающих в приспособленных строениях, расположенных на данном земельном участке. В 2015 году направлено письмо в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры, с информацией об объектах капитального строительства (реконструкции) и капитального ремонта, планируемых к софинансированию в период по 2030 год. |
| 20 | Продление ул. Солнечной в границах пересечения ул. Магистральной и Белых ночей | 2012-2015 | 150 000,0 | 0,00 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Отсутствие источника финансирования |
| 21 | Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на км. 696+454 автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск | 2012-2013 | 34 576,00 | 76 001,69 | Привлеченные средства | Исполнено в 2013г. |
| 22 | Обустройство резервного въезда во 2А мкр. – промысловая автомобильная дорога от куста 33б до улицы Волжская | 2015 | После ПИР | 0,00 | Местный бюджет, привлеченные средства | Отсутствие источника финансирования |
| 23 | Видеонаблюдение города Пыть-Яха | 2012-2015 | 77 000,0 | 0,00 | Местный бюджет, Окружной бюджет | Исполнено в 2013 г. (пункт 9.3 мероприятий). |
| 24 | Строительство пождепо на 6 автомашин | 2013-2015 | 120 600,0 | 0,00 | Привлеченные средства Местный бюджет, Окружной Бюджет | Отсутствие источника финансирования |
| 25 | Детский сад, мкр 3 (№2) | 2013-2015-до исполнения | 326 163,0 | 207 601,6 | ПСД – Местный бюджет, Окружной бюджет | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.12.2015 № 86-15-300-2015. Исполнение 207 601,6 тыс.руб. (2015 год). |
| 26 | Детский сад в мкр.8 «Горка» | 2013-2015 | 360 929,0 | 0,00 | ПСД – Местный бюджет источник будет определен после прохождения экспертизы проекта | Готовность объекта составляет 30,3%. Планируемый ввод объекта - октябрь 2016 года. Разрешение на строительство № ru86308000-438-14. |
| 27 | Детский сад в 1 мкр. «Центральный» с развивающей средой и возможностью трансформации групп под начальную школу | 2013-2015- до исполнения | 326 163,0 | 0,00 | ПСД – Местный бюджет источник будет определен после прохождения экспертизы проекта | При разработке планировочных решений и дальнейшего комплексного освоения территории мкр. № 1 «Центральный» для целей жилищного строительства, учтены предложения Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры. По результатам проведенного анализа потребности в местах планируемого к строительству объекта дошкольного образования на территории города Пыть-Яха, в целях организации обучения учащихся в одну смену и сокращения очередности в дошкольные учреждения, направлена заявка в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры на включение в перечень программных мероприятий государственной программы «Развитие образования в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» объекта «Школа-детский сад на 550 мест в г.Пыть-Яхе». |
| 28 | Реконструкция сквера с городским фонтаном | 2013 | 28 000,0 | 25 772,00 | Привлеченные средства | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 01.10.2013г. №ru86308000-221-13. |
| 29 | Установка и монтаж многофункциональной спортивной площадки в 3 мкр. | 2015-до исполнения | 678,7 | 678,70 | Местный бюджет | Исполнено в 2015 году. |
|  | ИТОГО по разделу |  | 5 380 753,6 | 876 858,69 |  |  |