Приложение

к Решению Думы г.Пыть-Яха

от              №

О Т Ч Е Т

об исполнении «Программы социально-экономического развития

муниципального образования городской округ

город Пыть-Ях на 2010-2015 годы» за период 2010-2015 годов

Одним из документов стратегического планирования города является Программа социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы (далее по тексту – Программа), основные положения которой направлены на достижение долгосрочных целей, содержащихся в Стратегии социально-экономического развития города Пыть-Яха до 2020 года и на период до 2030 года.

Основная доля мероприятий Программы имеют социальную направленность: инвестиции в человеческий капитал, повышение уровня благосостояния и качества жизни горожан. Основными результатами реализации Программы за период 2010-2015 годы стали:

- Строительство социально значимых объектов города, соответствующих стратегическим приоритетам города, планомерное повышение темпов жилищного строительства.

- Повышение инвестиционной привлекательности города, улучшение качества и стандартов жизни населения.

- Создание условий для развития малого и среднего бизнеса, оказание активной консультационной поддержки и обучения предпринимателей, формирование привлекательного имиджа предпринимательства.

Результатом реализации Программы социально-экономического развития за весь период реализации стала положительная динамика основных показателей, запланированных к достижению по завершению реализации Программы.

По официальным данным Территориального органа государственной статистики, демографические показатели к концу реализации Программы несколько снизились по сравнению с планируемыми в связи с тем, что в детородный возраст вступило немногочисленное поколение 90-х годов. Фактически по завершению реализации Программы (2015 год) коэффициент рождаемости  составил 17,75 человек на 1000 населения, что ниже запланированного показателя достижения (19,60) на 9,44%, в то же время планируемый коэффициент смертности  (5,80) достигнут  (5,86 на 1000 населения) и снижен на 1,02%. Уровень официально зарегистрированной безработицы достигнут на 100% и составил 0,30%.

Основным ресурсом развития является человеческий капитал, формирование которого невозможно без стабильного социального климата - доходов и качества жизни населения.

Несмотря на спад экономики в последние годы, обеспечиваются ежегодные темпы роста заработной платы. За 2010-2015 годы реально располагаемые денежные доходы населения достигли планируемого показателя и составили 455,04 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 4,03%. При этом стоит отметить продолжающееся деление населения по уровням доходов, доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,45%, по данным Управления социальной защиты населения.

Улучшению благосостояния жителей города способствует и рост жилищного строительства, и, как следствие, снижение очередности для получения жилья.

В 2015 году  построено жилья общей площадью 44 249,28 кв. м. (102,2% к плану), в том числе:

- 30 объектов индивидуального жилищного строительства, площадью 3 062,0 кв. м - 6 многоквартирных домов, общей площадью 41 187,28 кв. м.

Рост жилищного строительства способствовал достижению запланированного значения показателя обеспеченности жильем на 100% - 16,60 квадратных метров в среднем на одного жителя. В результате снижено число семей, стоящих на учете для получения жилья, с 1247 в 2008 году до 1040 в 2015 году.

В соответствии с данными Территориального отдела государственной статистики, по итогам завершения Программы (2015 год) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям на душу населения достиг 590,61 тыс. руб., что выше планируемого показателя на 64,06%.

Доходы бюджета на душу населения по итогам реализации Программы превысили планируемый показатель на 34,78% и составили 86,26 тыс. рублей. Увеличение показателя обусловлено повышением исполнения доходной части бюджета.

Одним из приоритетных направлений реализации программы является инвестиционная привлекательность города, привлечение инвестиций в развитие основных сфер деятельности города.

Для поддержания и развития данного направления в течение всего периода реализации Программы был реализован комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города, а также намечены перспективные планы деятельности.

В результате, показатель объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения не был достигнут планируемого, и по итогам реализации Программы составил 24,22 тыс.рублей, снизившись по отношению к плановому показателю вдвое.

По данным ОМВД России по г.Пыть-Ях, по итогам реализации Программы показатели, отражающие уровень безопасности на территории муниципального образования, сформировались значительно меньше запланированных (472 преступления при плане 620), что характеризует эффективную работу проведенных мероприятий. Данный показатель является обратным - положительный эффект достигается снижением значения показателя.

Однако, в структуре преступлений, доля тяжких и особо тяжких преступлений составила 28,39%, при запланированном 27,60 доля преступлений, совершенных подростками составила 1,69% при запланированном 3,10%.

В сфере обеспеченности населения учреждениями социальной сферы необходимо отметить, что реализуемые мероприятия по строительству детских дошкольных учреждений, открытию групп кратковременного пребывания детей, позволил достичь планируемого значения показателя нормативной обеспеченности по дошкольным образовательным учреждениям  в городе. Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями по завершению реализации Программы составил 73,22% к нормативу (норматив - 70 мест на 100 детей) при планируемом 72,90%.

В сфере здравоохранения уровень обеспеченности населения  квалифицированными  врачами остается неизменным. По итогам реализации Программы (2015 год) число врачей в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения составило 48,83 человека на 10 тысяч населения, что ниже планового показателя на 12,80%. Количество среднего медицинского персонала в государственных и в муниципальных учреждениях здравоохранения составило 141,77 специалиста на 10 тысяч населения, что ниже планового показателя на 29,12%.

Уровень обеспеченности горожан амбулаторно-поликлиническими учреждениями достигнут и составил 285,91 посещений на 10 тыс. населения.

Показатели оценки эффективности реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы по завершению реализации Программы приведены в Приложении №1 к настоящему отчету.

Мониторинг выполнения комплекса мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы, за период 2010-2015 годов приведен в Приложении №2 к настоящему отчету.

В целом, несмотря на сложности с финансированием ряда мероприятий, предусмотренных Программой, конструктивное сотрудничество органов местного самоуправления, руководителей всех хозяйствующих субъектов при эффективном взаимодействии с региональными органами государственной власти позволили выполнить основные показатели, запланированные Программой социально-экономического развития муниципального образования городской округ Пыть-Ях на 2010-2015 годы.

В условиях нестабильного состояния экономики, Программа социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы позволила поэтапно и эффективно решить проблемы социально-экономического характера и реализовать запланированные мероприятия.