Заключение № 22/Д

на отчет об исполнении «Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы» за период 2010-2015 годов

г. Пыть-Ях                                                                                          06 мая 2016г.

Заключение на отчет об исполнении «Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Яхна 2010-2015 годы» (далее – Программа) подготовлено Счетно-контрольной палатой г.Пыть-Ях в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе, Положением о Счетно-контрольной палате г.Пыть-Ях.

Программа утверждена решением Думы города Пыть-Ях № 551 от 16.06.2010г. Программа является инструментом стратегических направлений развития города Пыть-Ях на долгосрочную перспективу, содержащихся  в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года. Утверждены цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации, ресурсное обеспечение, ожидаемый эффект от реализации Программы. Определены комплекс мероприятий и показатели эффективности реализации Программы. Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик – координатор Программы – Администрация города Пыть-Ях. Объем финансового обеспечения Программы утвержден в сумме 6 620 259 тыс. руб. Планируемыми источниками финансирования мероприятий программы являются средства местного и окружного бюджета, а так же привлеченные средства.

В течение срока действия Программы в нее вносились изменения. Последние изменения внесены решением Думы города Пыть-Ях № 371 от 15.12.2015 года. В результате изменений объем финансового обеспечения Программы составил 7 318 890,08 тыс. руб. за счет всех источников финансирования, «Перечень показателей оценки эффективности реализации Программы» и «Комплекс мероприятий программы» изложены в новой редакции.

Выполнение целей и задач данной Программы осуществляется в рамках текущих полномочий органов местного самоуправления, в рамках муниципальных программ.

Отчет об исполнении Программы содержит текстовую часть  и приложения: показатели оценки эффективности реализации Программы по завершению реализации Программы; мониторинг выполнения комплекса мероприятий Программы за период 2010-2015 годов.

Показатели оценки эффективности реализации Программы отражают результаты действия программы с учетом выполнения мероприятий. Перечень целевых показателей реализации программы содержит 28 показателей по шести направлениям: демография и занятость; доходы населения; повышение доступности и качества жилья; экономический рост; повышение уровня безопасности; свободный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры.

По итогам реализации программы по 12 показателям из 28 достигнут положительный эффект (100% и более):

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План по завершении реализации Программы | Факт по завершении реализации Программы | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень официально зарегистрированной безработицы* | % | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 2 | Реальные распологаемые денежные доходы в расчете на душу населения | тыс. руб. в год | 455,00 | 455,04 | 0,01 |
| 3 | Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения * | % | 3,50 | 3,45 | 1,45 |
| 4 | Общий годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | 43,30 | 44,25 | 2,19 |
| 5 | Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя | кв. м. общей площади | 16,60 | 16,60 | 0,00 |
| 6 | Число семей, стоящих на учете для получения жилья, на конец отчетного года* | число семей | 1 070,00 | 1 040,00 | 2,88 |
| 7 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям на душу населения | тыс. руб. | 360,00 | 590,61 | 64,06 |
| 8 | Доходы бюджета на душу населения | тыс. руб. | 64,00 | 86,26 | 34,78 |
| 9 | Количество зарегистрированных преступлений* |  | 620,00 | 472,00 | 31,36 |
| 10 | Доля преступлений, совершенных подростками* | % | 3,10 | 1,69 | 83,43 |
| 11 | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (норматив 70 мест на 100 детей) | % к нормативу | 72,90 | 73,22 | 0,44 |
| 12 | Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями | кол-во посещений на 10 тыс. чел. | 285,20 | 285,91 | 0,25 |

* обратный показатель - положительный эффект достигается снижением значения показателя

По 5 показателям отклонение от планируемых показателей по завершении реализации Программы составило менее 5%  и по 3 показателям менее 10%:

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План по завершении реализации Программы | Факт по завершении реализации Программы | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 41,06 | 40,96 | -0,25 |
| 2 | Коэффициент общей смертности на 1000 чел. среднегодового населения* | человек/1000 | 5,80 | 5,86 | -1,02 |
| 3 | Численность занятых в экономике | тыс. человек | 27,20 | 27,08 | -0,44 |
| 4 | Уровень покупательной способности населения (соотношения величины среднедушевых доходов населения и прожиточного минимума) | раз | 2,70 | 2,64 | -2,11 |
| 5 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе преступлений* | % | 27,60 | 28,39 | -2,78 |
| 6 | Коэффициент рождаемости на 1000 чел. среднегодового населения | человек/1000 | 19,60 | 17,75 | -9,44 |
| 7 | Рост реальных денежных доходов населения | % | 97,00 | 90,89 | -6,30 |
| 8 | Уровень потребления населения товаров и услуг на душу населения | тыс. руб. | 189,00 | 175,07 | -7,37 |

* обратный показатель - положительный эффект достигается снижением значения показателя

По 8 показателям отклонение от планируемых показателей по завершении реализации Программы составило более 10% (не достигнут ожидаемый эффект):

Таблица № 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План по завершении реализации Программы | Факт по завершении реализации Программы | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь муниципального образования | тыс.кв.км | 0,08 | 0,06 | -25,00 |
| 2 | Коэффициент естественного прироста населения на 1000 чел. | человек/1000 | 13,80 | 11,89 | -13,84 |
| 3 | Коэффициент миграционного прироста населения на 1000 чел.* | человек/1000 | -13,60 | 14,28 | -195,22 |
| 4 | Доступность приобретения жилья (соотношение между доходом человека и средней стоимостью квадратного метра жилья) | коэффициент | 0,80 | 0,72 | -10,12 |
| 5 | Объем инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования, на душу населения | тыс. руб. | 50,83 | 24,22 | -52,36 |
| 6 | Темпы прироста инвестиции в сопоставимых ценах | % | 139,00 | 75,78 | -45,48 |
| 7 | Число врачей в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. чел. населения | число врачей / 10 тыс. чел | 56,00 | 48,83 | -12,80 |
| 8 | Число среднего медицинского персонала в государственных и в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. чел. Населения | число ср. мед персонала/10 тыс. чел | 200,00 | 141,77 | -29,12 |

* обратный показатель - положительный эффект достигается снижением значения показателя

Необходимо отметить, что показатель объема инвестиций в основной капитал определяет будущий потенциал развития экономики города, данный показатель по результатам  завершения Программы составил 24,22 тыс. руб., что ниже планируемого на 26,61 тыс. руб. или на 52,36%.

За период действия Программы (2010-2015гг.) исполнение мероприятий, определенных Программой за счет всех источников финансирования составило 2 244 485,85 тыс. руб., в том числе:

- по направлению «Здравоохранение» (2011-2012гг.) на сумму 10 613,02 тыс. руб.;

- по направлению «Образование и наука» на сумму 273 781,0 тыс. руб.;

- по направлению «Жилищная политика» на сумму 1 844 476,08 тыс. руб.;

- по направлению «Культура» на сумму 21 702,34 тыс. руб.;

- по направлению «Молодежная политика» на сумму 14 431,01 тыс. руб.;

- по направлению «Физическая культура и спорт» на сумму 7 778,1 тыс. руб.;

- по направлению «Охрана общественного порядка» на сумму 30 231,4 тыс. руб.;

- по направлению «Информатизация» на сумму 33 535,8 тыс. руб.;

- по направлению «Охрана окружающей среды» на сумму 7 937,1 тыс. руб.

Предложения:

Думе города Пыть-Яха:

Представленный проект решения Думы города Пыть-Яха об утверждении отчета об исполнении «Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы»  за период 2010-2015 годов может быть рассмотрен на заседании Думы города.

Заместитель председателя

Счетно-контрольной  палаты						       Н.Н. Красюк